## Hoja1
Nombre actividad | Fecha inicio | Duracion en días | Fecha fin
Actvidad A | 2024-11-01 | 10 | 2024-11-11
Actvidad B | 2024-11-02 | 3 | 2024-11-05
Actvidad C | 2024-11-03 | 16 | 2024-11-19
Actvidad D | 2024-11-04 | 9 | 2024-11-13
Actvidad E | 2024-11-05 | 3 | 2024-11-08
Actvidad F | 2024-11-06 | 4 | 2024-11-10
Actvidad G | 2024-11-07 | 9 | 2024-11-16
Actvidad H | 2024-11-08 | 15 | 2024-11-23
Actvidad I | 2024-11-09 | 6 | 2024-11-15
Actvidad J | 2024-11-10 | 12 | 2024-11-22
| Inicio proyecto | 45597
| Fin proyecto | 45618
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duracion en días]

## Diagrama Proyecto
Nombre actividad | Fecha inicio | Duracion en días | Fecha fin | % Completado | Días completados | Notas adicionales
Configuración del proyecto¦ Desarrollo de modelos | 2024-11-04 | 4 | 2024-11-08 | 100% | 4 | Completado
Implementacion de controles ¦ Carga de datos | 2024-11-11 | 4 | 2024-11-15 | 100% | 4 | Completado
Formularios ¦ Conectar vistas controladores | 2024-11-18 | 4 | 2024-11-22 | 100% | 4 | Completado
Pruebas-validaciones ¦ documentacion y preparacion final | 2024-11-25 | 2 | 2024-11-27 | 100% | 2 | Completado
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duracion en días]